## 建设任务汇总表
附件：贵州商学院本科教学工作合格评估建设任务分解表1.0
一级指标 | 二级指标 | 观测点 | 基本要求 | 建设任务
|  |  |  | 任务代码 | 任务内容 | 完成时限 | 牵头部门 | 协作部门
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.1 学校 定位 | 1.1.1 学校 定位 与 规划 | ①学校办学定位明确，发展目标清晰，能主动服务区域（行业）经济社会发展； | 1.1.1.R1 | 明确学院办学定位与发展目标，紧紧围绕区域经济社会发展需求，对接贵州大扶贫、大数据、大生态战略行动，主动服务区域（行业）经济社会发展； | 2020年 11月30日 | 发展规划处 | 科研处、教务处、教师工作处、国资处、网络与信息化中心、各教学单位
|  |  |  | 1.1.1.R2 | 建立各本科专业设置服务区域经济社会发展的人才需求调研、行业专家论证、毕业生跟踪调查等机制； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 招生就业处、各教学单位
|  |  | ②规划科学合理，符合学校发展实际需要； | 1.1.1.R3 | 科学合理地制定学院规划（包括教育事业发展规划、学科专业建设规划、师资队伍建设规划、校园建设规划和信息化建设规划），规划要符合学院发展实际需要； | 2020年 11月30日 | 发展规划处 | 科研处、教务处、教师工作处、国资处、网络与信息化中心
|  |  |  | 1.1.1.R4 | 紧紧围绕建设特色鲜明的高水平新型商科大学的战略目标，完善《贵州商学院章程》； | 2020年 11月30日 | 发展规划处 | 各职能部门、各教学单位
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.1 学校 定位 | 1.1.1 学校 定位 与 规划 | ③坚持内涵式发展，注重应用型办学特色培育。 | 1.1.1.R5 | 在主流的商科专业基础上，构建“8+法学+技术+人文”的新商科专业体系；修订人才培养方案指导性意见，注重应用型特色的培育； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.1.1.R6 | 狠抓学院发展的底层设计支撑，围绕新商科应用型办学特色积极推动一流大学项目建设、双万计划项目建设； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.1.1.R7 | 以一流学科建设为引领，构建“4+法学+技术+人文”的新商科学科体系。 | 2020年 11月30日 | 科研处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.1.1.R8 | 围绕新商科、应用型人才培养、服务区域经济能力等方面开展办学思想、教育教学改革大讨论活动，加强办学特色的培育与建设； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.1.1.R9 | 实施开放办学战略，制定多维度国际合作办学推进计划，瞄准国内外高水平大学和优势学科，积极寻求全方位合作； | 2020年 11月30日 | 国际教育学院 | 教务处
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.1 学校 定位 | 1.1.1 学校 定位 与 规划 | ③坚持内涵式发展，注重应用型办学特色培育。 | 1.1.1.R10 | 实施文化塑校战略，凝聚新商科内涵的大学文化特色，通过提升学院文化软实力，展现贵商价值、贵商精神、贵商文化、贵商风貌。 | 2020年 11月30日 | 宣传部 | 各职能部门、各教学单位
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.2 领导作用 | 1.2.1 领导能力 | ①加强党对学校的领导； | 1.2.1.R1 | 落实党委领导下的校长负责制，坚持落实“三重一大”制度，发挥好党委把方向、管大局、作决策、保落实的领导核心作用； | 2020年 11月30日 | 党委办公室 | 院长办公室
|  |  |  | 1.2.1.R2 | 健全完善学院党的建设和制度体系，不断推进学院党建工作创新、发展思路创新和方法创新； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 各职能部门、各教学单位
|  |  |  | 1.2.1.R3 | 全面落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，深入推进廉政风险防控机制建设、校园廉政文化建设； | 2020年 11月30日 | 纪检监察室 | 各职能部门、各教学单位
|  |  |  | 1.2.1.R4 | 加强各教学单位党组织建设和领导班子建设，发挥党组织在办学方向和人才培养上的引领、监督和保证作用，将党和国家的办学方针政策贯彻于人才培养全过程中； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 各教学单位
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.2 领导作用 | 1.2.1 领导能力 | ②各级领导班子遵循高等教育办学和教学规律，确立主动服务区域（行业）经济社会发展，培养高素质应用型人才的办学思路； | 1.2.1.R5 | 开展领导干部（科级以上）贯彻教育教学管理综合素质能力的提升培训，使各级领导班子能遵循高等教育办学和教学规律，确立主动服务区域（行业）经济社会发展，培养高素质应用型人才的办学思路； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 各职能部门、各教学单位
|  |  |  | 1.2.1.R6 | 促进媒体对学院办学思路和成效的报道； | 2020年 11月30日 | 宣传部 | 各职能部门、各教学单位
|  |  | ③认真落实学校发展规划和目标； | 1.2.1.R7 | 建立学院规划委员会，完善监督职能，定期监测评估和跟踪检查规划实施进度、实施方向、阶段目标； | 2020年 11月30日 | 发展规划处 | 各职能部门、各教学单位
|  |  |  | 1.2.1.R8 | 将评估结果纳入规划修订程序，及时调整和完善规划，提升规划的执行力和时效性，对年度计划实施进行考核，建立规划实施的问责机制和反馈机制； | 2020年 11月30日 | 发展规划处 | 各职能部门、各教学单位
|  |  | ④教育教学管理能力较强。 | 1.2.1.R9 | 加强教学管理队伍培训，通过“走出去、请进来”建立校际之间教学管理人员协作帮扶机制； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 人事处
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.2 领导作用 | 1.2.1 领导能力 | ④教育教学管理能力较强。 | 1.2.1.R10 | 鼓励领导干部提升学历学位，进行教育教学管理研究和实践，并积极申报各类项目，获得各类表彰奖励； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 教务处、科研处
|  |  |  | 1.2.1.R11 | 定期召开教育教学研讨会，对高等教育、应用型本科教育的发展形势和趋势进行研判； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各职能部门、各教学单位
|  |  |  | 1.2.1.R12 | 出台与实施各类教育教学改革方案； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各职能部门、各教学单位
|  |  |  | 1.2.1.R13 | 突出以学生为中心的教育教学理念，努力调动教师和学生教与学的积极性，加大新商科高级专门人才培养力度； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各职能部门、各教学单位
|  |  |  | 1.2.1.R14 | 积极与上级机构或兄弟院校开展教育工作经验交流。 | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.2 领导作用 | 1.2.2 教学中心地位 | ①有以提高质量为核心、落实教学工作中心地位的政策与措施； | 1.2.2.R1 | 组织召开年度全院教学工作大会，讨论并决定教学工作重要事项； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.2.2.R2 | 教学管理部门提出教学方面的议题，学院党委会和院长办公会定期研究和部署教学工作； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 党委办公室、院长办公室
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.2 领导作用 | 1.2.2 教学中心地位 | ①有以提高质量为核心、落实教学工作中心地位的政策与措施； | 1.2.2.R3 | 建立教学指导委员会/教学指导分委员会，对教学工作进行指导； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.2.2.R4 | 建立学科建设与科学研究委员会，对学科科研工作进行指导； | 2020年 11月30日 | 科研处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.2.2.R5 | 完善落实学院领导联系教学单位制度； | 2020年 11月30日 | 党委办公室 | 各教学单位
|  |  |  | 1.2.2.R6 | 完善落实学院领导联系班级制度； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 学生处、各教学单位
|  |  |  | 1.2.2.R7 | 完善落实领导干部听课制度，领导干部教学检查制度； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 党委办公室、院长办公室
|  |  | ②重视建立并完善内部教学质量保障体系； | 1.2.2.R8 | 建立和完善内部教学质量保障与监控体系，加强各职能部门和教学单位的联动机制，形成决策控制、信息采集、评估分析、反馈跟踪、持续改进的闭环管理； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各职能部门、各教学单位
|  |  |  | 1.2.2.R9 | 建立健全本科教学计划管理、教学运行管理、教学基本建设管理、教学质量管理与评价等规范； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各职能部门、各教学单位
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.2 领导作用 | 1.2.2 教学中心地位 | ③各级教学管理人员责任明确； | 1.2.2.R10 | 明确各级教学管理人员的责任，提升为教学工作服务水平； | 2020年 11月30日 | 人事处 | 各教学单位
|  |  | ④各职能部门服务人才培养情况好，师生基本满意。 | 1.2.2.R11 | 建立教师和学生对各职能部门服务人才培养的满意度调查和反馈调控机制。 | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.3 人才培养模式 | 1.3.1 人才培养思路 | ①落实立德树人根本任务，坚持育人为本，德育为先，能力为重，全面发展； | 1.3.1.R1 | 充分发挥思想政治理论课的主渠道作用，大力开展思政课程和课程思政的建设，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 马克思主义学院、各教学单位
|  |  |  | 1.3.1.R2 | 加强和改进思想政治教育工作，开展党校培训、青马工程等活动，加强学生思想和价值观引领； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 马克思主义学院 、团委
|  |  | ②突出应用型人才培养，思路清晰，效果明显； | 1.3.1.R3 | 举办新商科教育论坛，组织新商科人才培养大讨论； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.3.1.R4 | 初步构建新商科人才培养体系（教育教学体系、课程体系、实践教学体系、创新创业教育体系）； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.3 人才培养模式 | 1.3.1 人才培养思路 | ③以学生发展为中心，关注学生不同特点和个性差异，注重因材施教。 | 1.3.1.R5 | 制定人才培养协同化实施方案，探索实施“协同+特色+实验”试点，建立健全“实验班”、“卓越班”、“订单班”等优秀学生选拔机制和淘汰机制； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.3.1.R6 | 推行导师制、小班化、个性化和国际化人才培养，完善学分制、辅修和双学位、职业资格考试课程学分互换等制度； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 国际教育学院、各教学单位
|  |  |  | 1.3.1.R7 | 尊重学生兴趣爱好，做好学生选修课程、转专业等工作； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.3.1.R8 | 创建多种类别的社团组织，为学生全面发展提供平台、营造氛围。 | 2020年 11月30日 | 团委 | 各教学单位
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.3 人才培养模式 | 1.3.2 产学研 合作教育 | ①积极开展产学研合作教育，在与企（事）业或行业合作举办专业、共建教学资源、合作培养人才、合作就业等方面取得较好效果。 | 1.3.2.R1 | 制定学院产学研合作教育的实施意见和激励措施，定期组织召开产学研工作会议； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 科研处
|  |  |  | 1.3.2.R2 | 鼓励和指导产学研合作协同育人项目和横向科研课题的申报； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 科研处
1 办学 思路 与 领导 作用 | 1.3 人才培养模式 | 1.3.2 产学研 合作教育 | ①积极开展产学研合作教育，在与企（事）业或行业合作举办专业、共建教学资源、合作培养人才、合作就业等方面取得较好效果。 | 1.3.2.R3 | 加强科研创新团队和科研创新平台建设，配套相关政策措施； | 2020年 11月30日 | 科研处 | 各教学单位
|  |  |  | 1.3.2.R4 | 积极开展产学研合作教育，与企（事）业或行业合作举办专业、共建教学资源、合作培养人才、合作就业等活动。 | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 科研处、后勤处、招生就业处
2 教师队伍 | 2.1 数量 与 结构 | 2.1.1 生师比 | ①全校生师比达到国家办学条件要求； | 2.1.1.R1 | 建设能够支撑学院发展定位和发展目标人才队伍，生师比达到国家办学条件要求； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 人事处、学生处、各教学单位
|  |  | ②各专业的教师数量满足本专业教学需要； | 2.1.1.R2 | 各专业的教师数量要符合《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，能够满足本专业教学需要； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 人事处、各教学单位
|  |  | ③合理的控制班级授课规模，有足够数量的教师参与学生学习辅导。 | 2.1.1.R3 | 合理控制班级授课规模,保证有足够数量的教师为本科生授课； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 招生就业处、教师工作处、各教学单位
|  |  |  | 2.1.1.R4 | 建立学业导师制度，保证有足够数量的教师参与学生学习辅导。 | 2020年 11月30日 | 教务处 | 教师工作处、各教学单位
2 教师队伍 | 2.1 数量 与 结构 | 2.1.2 队伍结构 | ①专任教师中具有硕士学位、博士学位的比例≥50%； | 2.1.2.R1 | 完成专任教师中具有硕士、博士学位的比例≥50%； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 人事处、各教学单位
2 教师队伍 | 2.1 数量 与 结构 | 2.1.2 队伍结构 | ②在编的主讲教师中90%以上具有讲师及以上专业技术职务或具有硕士、博士学位，并通过岗前培训； | 2.1.2.R2 | 完成在编主讲教师中90%以上要具有讲师及以上专业技术职务或具有硕士、博士学位，并通过岗前培训； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 人事处、各教学单位
|  |  |  | 2.1.2.R3 | 建立中青年教师攻读博士学位的激励约束机制； | 2020年 11月30日 | 人事处 | 教师工作处、各教学单位
|  |  |  | 2.1.2.R4 | 鼓励在编教师外出进修、访学，提升能力水平； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 人事处、各教学单位
|  |  | ③教师队伍年龄、学历、专业技术职务等结构合理； | 2.1.2.R5 | 大力推进教师队伍建设，努力构建一支年龄结构、学历结构、专业技术职务合理的教师队伍； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 人事处、各教学单位
|  |  | ④有一定数量的具备专业（行业）职业资格和任职经历的教师，整体素质能满足学校定位和人才培养目标的要求。 | 2.1.2.R6 | 建立健全“双师双能型”教师激励约束制度。鼓励、组织教师到相关行业、企业挂职锻炼，着力培养双师型教师； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 人事处、各教学单位
|  |  |  | 2.1.2.R7 | 制定激励教师进行科学研究、教改研究的相关制度，提高教师整体素质，能满足学院定位和人才培养目标要求。 | 2020年 11月30日 | 科研处 | 教务处、各教学单位
2 教师队伍 | 2.2 教育教学水平 | 2.2.1 师德水平 | ①履行教师岗位职责； | 2.2.1.R1 | 明确教师岗位职责并严格履行； | 2020年 11月30日 | 人事处 | 教师工作处、各教学单位
|  |  | ②教书育人，从严执教，为人师表； | 2.2.1.R2 | 严格执行教育部《高等学校教师职业道德规范》，加快实施“正风铸魂”，进一步加强学院师德师风建设，形成关爱学生，严谨治学，勇于创新的优良教风，以教风带学风，正校风； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 各教学单位
|  |  |  | 2.2.1.R3 | 成立师德师风建设委员会，将师德师风建设贯穿于教师培养、培训、管理全过程；完善师德考评体系，建立健全教师师德考核档案；坚持师德师风一票否决制度； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 各教学单位
|  |  | ③严谨治学，遵守学术道德规范。 | 2.2.1.R4 | 制定教师学术道德规范条例，加强学术道德教育，形成良好学术道德和学术风气。 | 2020年 11月30日 | 科研处 | 教务处、教师工作处、各教学单位
2 教师队伍 | 2.2 教育教学水平 | 2.2.2 教学水平 | ①建立引导教师投入教学的机制； | 2.2.2.R1 | 建立引导教师投入教学的机制，并能有效执行； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 教务处、人事处、各教学单位
|  |  | ②教师的课堂教学、实践指导总体上能满足人才培养目标的要求； | 2.2.2.R2 | 保证教师的课堂教学、实践指导总体上能满足人才培养目标的要求； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ③教风和教学效果较好，学生基本满意。 | 2.2.2.R3 | 定期召开教师、学生教学工作座谈会，听取师生对教风和教学效果的意见或建议，并调控整改。 | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
2 教师队伍 | 2.2 教育教学水平 | 2.2.2 教学水平 | ③教风和教学效果较好，学生基本满意。 | 2.2.2.R4 | 定期开展学生对教风和教学效果的满意度问卷调查。 | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
2 教师队伍 | 2.2 教育教学水平 | 2.3.1 培养培训 | ①有计划开展了教学团队建设、专业带头人培养等工作，初见成效； | 2.3.1.R1 | 制定教学团队建设管理办法，有计划地开展教学团队建设，并进行效果考核； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 2.3.1.R2 | 制定专业带头人培养办法，有计划地开展专业带头人培养工作； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ②有提高教师教学水平和能力的措施，将课程育人作为教学督导和教师绩效考核的重要方面； | 2.3.1.R3 | 制定提高教师教学水平和能力的措施，并有效执行； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 各教学单位
|  |  | ③有加强教师专业职业资格和任职经历培养的措施，效果较好； | 2.3.1.R4 | 制定加强教师专业职业资格和任职经历培养的措施，并有效执行； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 各教学单位
|  |  | ④重视青年教师培训和专业发展，有规划、有措施、有实效。 | 2.3.1.R5 | 制定青年教师培训和专业发展管理办法，有计划地开展并进行效果考核。 | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 各教学单位
3 教学 条件 与 利用 | 3.1 教学 基本 设施 | 3.1.1 实验室 实习场所建设与 利用 | ①生均教学科研仪器设备值及新增教学科研仪器设备所占比例达到国家办学条件要求； | 3.1.1.R1 | 根据要求进行教学科研仪器设备建设，完成生均教学科研仪器设备值达到5000元； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 国资处
3 教学 条件 与 利用 | 3.1 教学 基本 设施 | 3.1.1 实验室 实习场所建设与 利用 | ①生均教学科研仪器设备值及新增教学科研仪器设备所占比例达到国家办学条件要求； | 3.1.1.R2 | 对教学科研仪器设备进行建设，完成新增教学科研仪器设备所占比例达到10%； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 国资处
|  |  | ②实验室、实习场所及其设施能满足教学基本要求，利用率较高。 | 3.1.1.R3 | 统筹推进本科专业实验室建设，实现信息化与实验教学深度融合； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 国资处、网络与信息化中心、各教学单位
|  |  |  | 3.1.1.R4 | 推进实验室资源共享和开放，在教学计划规定的教学时间外，从时间、空间、实验项目等多方位向学生免费开放； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 后勤处
|  |  |  | 3.1.1.R5 | 加强实验室管理，提高实验室利用率，建立实验室使用台账，统计分析实际利用率； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 后勤处
|  |  |  | 3.1.1.R6 | 制定管理办法与制度，加强校外实习基地建设和管理。 | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 学生处
3 教学 条件 与 利用 | 3.1 教学 基本 设施 | 3.1.2 图书资料 校园网 建设 与 利用 | ①生均藏书量和生均年进书量达到国家办学条件要求； | 3.1.2.R1 | 制定图书需求计划，完成生均纸质图书达到100册； | 2020年 11月30日 | 图书馆 | 国资处
|  |  |  | 3.1.2.R2 | 制定图书需求计划，完成生均纸质图书年进书量达到4册； | 2020年 11月30日 | 图书馆 | 国资处
3 教学 条件 与 利用 | 3.1 教学 基本 设施 | 3.1.2 图书资料 校园网 建设 与 利用 | ②图书资料（含电子类图书）能满足教学基本要求，利用率高； | 3.1.2.R3 | 推动图书馆全面开放，实现藏、借、阅、咨、网全方位开放的管理模式； | 2020年 11月30日 | 图书馆 | 各教学单位
|  |  |  | 3.1.2.R4 | 加强与各教学的联动，提高图书资料利用率，建立图书借阅台账，加强统计分析； | 2020年 11月30日 | 图书馆 | 各教学单位
|  |  |  | 3.1.2.R5 | 扎实开展图书借阅、参考咨询、论文收录检索、论文检测、文献传递、新生入馆教育、读者培训等服务； | 2020年 11月30日 | 图书馆 | 发展规划处、教务处、国资处、各教学单位
|  |  |  | 3.1.2.R6 | 不断夯实图书馆硬件设施与文献信息资源基础，充分彰显“贵商文化地标”，成为新商科大学建设的公共服务平台支撑； | 2020年 11月30日 | 图书馆 | 国资处、后勤处
|  |  |  | 3.1.2.R7 | 加强与贵阳高新区、白云区联动，努力把图书馆建成高新区和白云区的公共文化项目，成为服务地方经济社会发展的文化知识与科技文献信息保障的重要平台； | 2020年 11月30日 | 图书馆
|  |  | ③重视校园网及网络资源建设，在教学中发挥积极作用。 | 3.1.2.R8 | 进一步完善校园基础网络设施、网络安全管理的升级改造，在教学中发挥积极作用； | 2020年 11月30日 | 网络与信息化中心
|  |  |  | 3.1.2.R9 | 推动智慧校园建设，搭建网上服务大厅，推进应用系统和服务升级。 | 2020年 11月30日 | 网络与信息化中心 | 各职能部门、各教学单位
3 教学 条件 与 利用 | 3.1 教学 基本 设施 | 3.1.3 校舍 运动场所活动场所及设施 建设 与 利用 | ①生均教学行政用房面积达到国家办学条件要求； | 3.1.3.R1 | 完成生均教学行政用房达到9平方米； | 2020年 11月30日 | 后勤处 | 国资处
|  |  |  | 3.1.3.R2 | 完成生均占地面积达到54平方米； | 2020年 11月30日 | 后勤处 | 国资处
|  |  |  | 3.1.3.R3 | 完成生均宿舍面积达到6.5平方米； | 2020年 11月30日 | 后勤处 | 国资处
|  |  | ②教室、实验室、实习场所和附属用房面积以及其它相关校舍基本满足人才培养的需要，利用率较高； | 3.1.3.R4 | 推动教室、实验室、实习场所和附属用房的的建设，保证满足基本人才培养的需求，同时实现全面开放，最大限度地满足学生课外自主学习的需求； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 国资处、后勤处、保卫处
|  |  | ③运动场，学生活动中心及相关设施满足人才培养需要。 | 3.1.3.R5 | 推动各类运动场馆的建设，在满足需求的同时实现全面开放，有效提高利用率；建立使用台账； | 2020年 11月30日 | 体育教学部 | 后勤处、保卫处
|  |  |  | 3.1.3.R6 | 推动学生活动中心等设施建设，在满足需求的同时实现全面开放，有效提高利用率，建立使用台账。 | 2020年 11月30日 | 学生处 | 后勤处、保卫处
3 教学 条件 与 利用 | 3.2 经费 投入 | 3.2.1 教学经费投入 | ①教学经费投入较好地满足人才培养需要。其中，教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款（205类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例≥13% ； | 3.2.1.R1 | 科学制定教学经费年度预算并提高执行率； | 2020年 11月30日 | 财务处 | 各教学相关部门、各教学单位
|  |  |  | 3.2.1.R2 | 完成教学日常运行支出/（经常性预算内教育事业费拨款+学费收入）≥13%； | 2020年 11月30日 | 财务处 | 各教学相关部门、各教学单位
|  |  | ②生均年教学日常运行支出≥1200元人民币，且应随着教育事业经费的增长而逐步增长。 | 3.2.1.R3 | 完成生均年教学日常运行支出≥1200元，并随着教育事业经费的增长而逐步增长。 | 2020年 11月30日 | 财务处 | 各教学相关部门、各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.1 专业建设 | 4.1.1 专业设置 结构调整 | ①有明确的专业设置标准和合理的建设规划，能根据区域经济社会发展需要和本校实际调整专业，专业结构总体合理； | 4.1.1.R1 | 抓住“双一流”建设契机，主动对接区域经济社会发展的重大需求，统筹校内资源有重点、分层次地开展一流专业建设； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 4.1.1.R2 | 在主流的商科专业基础上，构建“8+法学+技术+人文”的新商科专业体系，创新新商业时代人才培养模式； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.1 专业建设 | 4.1.1 专业设置 结构调整 | ①有明确的专业设置标准和合理的建设规划，能根据区域经济社会发展需要和本校实际调整专业，专业结构总体合理； | 4.1.1.R3 | 实施特色兴校战略，制定新商科专业结构优化计划，明确专业设置标准； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 4.1.1.R4 | 根据区域经济社会发展需要和学院实际调整专业，合理优化专业结构； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ②注重特色专业的培育。 | 4.1.1.R5 | 健全专业负责人的选拔机制，加强特色专业、优势专业的建设和培育。 | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.1 专业建设 | 4.1.2 培养方案 | ①培养方案反映专业培养目标，体现了德、智、体、美、劳全面发展的要求； | 4.1.2.R1 | 制定人才培养协同化实施方案，贯彻新商科人才培养理念，优化人才培养方案，将产教融合、协同育人贯彻教育教学全过程； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 4.1.2.R2 | 全面落实《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》（2018），进一步完善人才培养方案指导性意见，体现德、智、体、美、劳全面发展的要求； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ②有企业行业专家参与制定修订专业人才培养方案； | 4.1.2.R3 | 企业行业专家要参与制定人才培养方案，围绕社会经济需求，依据行业企业专家论证，制定符合学院应用型人才培养目标的专业人才培养方案； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.1 专业建设 | 4.1.2 培养方案 | ③构建了科学合理的培养应用型人才的课程体系，其中，人文社科类专业实践教学占总学分（学时）不低于20%，理工农医类专业实践教学比例占总学分（学时）比例不低于25%，师范类专业教育实习不少于12周； | 4.1.2.R4 | 突出课程建设在应用型人才培养中的核心地位，加强课程标准化、精品化建设；加大精品课程、优质课程、双语课程、在线开放课程建设和引进力度，推进优质教学资源共享；加强思政课程、课程思政建设； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 4.1.2.R5 | 深化实践教学改革，以平台建设和管理机制建设为重点，构建实践教学体系和实践管理课程体系； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 马克思主义学院、创新创业学院
|  |  | ④创新创业教育融入人才培养体系，开设专门课程，纳入学分管理； | 4.1.2.R6 | 将创新创业教育贯彻人才培养全过程，完善创新创业课程体系，融专业教育与创业教育为一体，开设跨专业的交叉课程，探索建立跨院系、跨学科、跨专业交叉培养创新创业人才的新机制，纳入学分管理； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 创新创业学院
|  |  | ⑤培养方案执行情况良好。 | 4.1.2.R7 | 保证培养方案执行情况达到良好，推动商科教育与新时代、新技术、新产业进行不断融合。 | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.2 课程 与 教学 | 4.2.1 教学内容与 课程资源建设 | ①课程建设有规划、有标准、有措施、有成效； | 4.2.1.R1 | 制定学院课程建设规划及具体措施，出台鼓励课程建设与合理设置教学内容的制度及措施，以一流课程建设为抓手，突出课程建设在人才培养中的核心地位； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.2 课程 与 教学 | 4.2.1 教学内容与 课程资源建设 | ①课程建设有规划、有标准、有措施、有成效； | 4.2.1.R2 | 推动公共课教学改革，试点部分公共课分级、分类、分层教学；适时推进跨专业必选课、国外课程必选课、企业课程必选课等应用课程体系建设； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ②根据培养目标的要求和学生的需求，开设了足够数量的选修课； | 4.2.1.R3 | 根据各专业人才培养目标和需求，增加选修课程数量、优化课程结构； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ③教学内容符合本专业人才培养目标，能够反映本学科专业发展方向和经济社会发展需要，教学大纲规范完备，执行严格； | 4.2.1.R4 | 课程教学内容符合本专业人才培养目标，能反映本学科专业发展方向和经济社会发展需要； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 4.2.1.R5 | 教学大纲规范完备，执行严格；规范课程教学进度计划、教学大纲、教案、多媒体课件、考核成绩统计表等教学文件； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ④注重以专业应用能力培养为导向的教材建设，有科学的教材选用和质量监管制度； | 4.2.1.R6 | 开展重点、特色教材立项建设，重点资助符合学院学科专业发展方向、内容创新、富有特色的专业课教材以及综合型、创新型实验项目和实验教材的出版； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ⑤能有效利用网络教学资源，现代教学技术和手段使用效果较好。 | 4.2.1.R7 | 积极推进现代信息技术与教育教学深度融合，有序推进优质教学资源建设与共享，使网络教学资源得到有效利用，使现代教学技术和手段取得较好的使用效果。 | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.2 课程 与 教学 | 4.2.2 课堂教学 与 学习评价 | ①推进课堂教学改革，有鼓励教师积极参与教学方法改革的政策和措施 | 4.2.2.R1 | 推进课堂教学改革，制定鼓励教师积极参与教学方法改革的政策和措施，要淘汰“水课”、打造“金课”； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ②课堂教学体现以学生能力培养为中心，注重学生创新创业精神和能力培养； | 4.2.2.R2 | 强化学生创新精神和能力培养，充分体现学生在教学活动中的主体地位，开设素质拓展课程，加强学生自主学习能力培养和个性发展； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ③教师能够开展启发式、参与式、讨论式等教学； | 4.2.2.R3 | 教师要能够开展启发式、参与式、讨论式等教学，课堂教学要体现以学生能力培养为中心，注重学生创新创业精神和能力培养； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ④课程考核方式科学多样。 | 4.2.2.R4 | 切实加强学习过程管理，严格过程考核，注重形成性评价，建立并形成科学多样的课程考核方式。 | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.3 实践教学 | 4.3.1 实验教学 | ①实验开出率达到教学大纲要求的90%； | 4.3.1.R1 | 以建设高水平新商科实验中心为抓手，加强实验教学硬件和软件建设； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
|  |  | ②有一定数量的综合性、设计性实验，有开放性实验室； | 4.3.1.R2 | 开设有一定数量的综合性、设计性实验，有开放性实验室； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
|  |  | ③实验指导人员结构合理，实验教学效果较好。 | 4.3.1.R3 | 建立一支结构合理的实验教学师资队伍，保障较好的实验教学效果。 | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.3 实践教学 | 4.3.2 实习实训 | ①能与企事业单位紧密合作开展实习实训； | 4.3.2.R1 | 加强实习教学体系建设，要根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和相关政策对实践教学的基本要求，结合专业特点和人才培养目标，系统设计实习教学体系，制定实习大纲和实习方案，健全实习质量标准； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
|  |  |  | 4.3.2.R2 | 要与企事业单位紧密合作开展实习实训；科学安排实习实训内容和组织形式、选好配强实习指导教师、抓好实习的组织实施、明晰各方的权利义务、加强学生教育管理、做好学生权益保障、加强跟岗、顶岗实习管理、健全工作责任体系； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
|  |  | ②每个专业建立有稳定的实习实训基地，时间和经费有保证； | 4.3.2.R3 | 建立稳定实习实训基地，每个专业与部门单位、行业企业共同建设3个以上稳定的实习基地； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
|  |  |  | 4.3.2.R4 | 要加大实习经费投入，确保实习基本需求，保证实习的时间和经费； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
|  |  | ③指导到位，考核科学，效果较好。 | 4.3.2.R5 | 加强过程管理，保证实习指导到位，考核科学，效果较好。 | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.3 实践教学 | 4.3.3 社会实践 | ①把社会实践纳入学校教学计划，规定学时学分，对学生参加社会实践提出时间和任务要求； | 4.3.3.R1 | 将社会实践纳入学院教学计划，明确规定学时学分，对学生参加社会实践提出时间和任务要求； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 团委
|  |  | ②把教师参加和指导大学生社会实践计入其工作量。 | 4.3.3.R2 | 把教师参加和指导大学生社会实践计入其工作量。 | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 团委、人事处、各教学单位
4 专业 与 课程建设 | 4.3 实践教学 | 4.3.4 毕业论文（设计） 综合训练 | ①选题紧密结合生产和社会实际，难度、工作量适当，体现专业综合训练要求； | 4.3.4.R1 | 选题要紧密结合生产和社会实际，难度、工作量要适当，要体现专业综合训练要求； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
|  |  | ②有50％以上毕业论文（设计）在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成； | 4.3.4.R2 | 要有50%毕业论文（设计）在实验、实习、实践和社会调查等社会实践中完成； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
|  |  | ②有50％以上毕业论文（设计）在实验、实习、工程实践和社会调查等社会实践中完成； | 4.3.4.R3 | 完成各专业毕业论文（设计）的选题、开题、中期、答辩等各环节要求，加强毕业论文（设计）的过程管理； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
|  |  | ③教师指导学生人数比例适当，指导规范，论文（设计）质量合格。 | 4.3.4.R4 | 教师指导学生人数的比例要适当，指导要规范，保证毕业论文（设计）质量合格。 | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
5 质量管理 | 5.1 教学管理队伍 | 5.1.1 结构 与 素质 | ①结构较为合理，队伍基本稳定，服务意识较强； | 5.1.1.R1 | 加强教学管理队伍建设，形成一支结构较为合理，队伍基本稳定，服务意识较强的教学管理队伍； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 教务处、教育评估中心、各教学单位
|  |  |  | 5.1.1.R2 | 明确不同管理岗位的任职资格条件，建立健全干部公开选拔、竞争上岗机制； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 人事处
|  |  |  | 5.1.1.R3 | 落实岗位责任制和责任追究制，切实提高管理工作执行力，加强服务意识； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 人事处
|  |  | ②注重教学管理队伍培训； | 5.1.1.R4 | 建立健全管理人员培训与专业发展制度； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 人事处
|  |  |  | 5.1.1.R5 | 加强教学管理队伍培训，通过“请进来，走出去”建立校际之间教学管理人员协作帮扶机制； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 人事处
|  |  |  | 5.1.1.R6 | 构建多维度、开放性的干部考评机制，坚持干部职务任期制。 | 2020年 11月30日 | 组织部 | 人事处
|  |  | ③积极开展教学管理研究，有一定数量的研究实践成果。 | 5.1.1.R7 | 鼓励教学管理人员积极开展教学管理研究，有一定数量的研究实践成果。 | 2020年 11月30日 | 组织部 | 教务处、教育评估中心、各教学单位
5 质量管理 | 5.2 质量控制 | 5.2.1 规章制度 | ①教学管理制度规范、完备； | 5.2.1.R1 | 制定规范、完备教学管理制度，构建适应现代大学要求的教学管理体系； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ②主要教学环节的质量标准执行较严格； | 5.2.1.R2 | 制定并严格执行主要教学环节的质量标准，保障教学运行平稳有序； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 教务处、各教学单位
|  |  | ③教学运行平稳有序。 | 5.2.1.R3 | 规范人才培养方案的调整审批，按照人才培养方案安排教学任务，规范调停课审批手续； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 5.2.1.R4 | 严格执行教学事故处理等相关制度。 | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
5 质量管理 | 5.2 质量控制 | 5.2.2 质量控制 | ①学校建立了自我评估制度； | 5.2.2.R1 | 坚持以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设的基本原则，统筹推进各类评估工作； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
|  |  |  | 5.2.2.R2 | 建立常态评估和动态评估、内部评估与第三方评估、校级评估与院级评估、专业评估与课程评估有机结合的评估机制； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
|  |  | ②注意发挥高等教育质量监测国家数据平台的作用； | 5.2.2.R3 | 充分发挥高等教育质量监测国家数据平台的作用，对教学质量进行常态监控； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各职能部门、各教学单位
5 质量管理 | 5.2 质量控制 | 5.2.2 质量控制 | ③对教学质量进行常态监控。 | 5.2.2.R4 | 建立和完善内部教学质量保障与监控体系，加强各部门和教学单位的联动机制，形成决策控制、信息采集、评估分析、反馈跟踪、持续改进的闭环管理； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各职能部门、各教学单位
|  |  |  | 5.2.2.R5 | 建立完善校、院两级教学督导运行机制，定期组织专项教学检查。 | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
6 学风建设 与 学生指导 | 6.1 学风建设 | 6.1.1 政策措施 | ①有调动学生学习积极性的政策与措施； | 6.1.1.R1 | 制定加强学风建设的实施方案，成立学风建设工作领导小组； | 2020年 11月30日 | 学生处 | 各教学单位
|  |  | ②开展了行之有效的学风建设活动。 | 6.1.1.R2 | 进一步加强学校师德师风建设，形成关爱学生、严谨治学、勇于创新的优良教风，以教风带学风，正校风。切实以师德师风带动校风、教风、学风整体提升； | 2020年 11月30日 | 教师工作处 | 学生处、宣传部、统战部、各教学单位
|  |  |  | 6.1.1.R3 | 建立学业导师制度，以专任教师为主导，多途径培育优良学风。 | 2020年 11月30日 | 教务处 | 教师工作处
6 学风建设 与 学生指导 | 6.1 学风建设 | 6.1.2 学习氛围 | ①营造了良好的学习氛围； | 6.1.2.R1 | 打造校园学习文化环境，营造良好的学习氛围； | 2020年 11月30日 | 宣传部 | 学生处、后勤处
|  |  | ②学生学习主动、奋发向上； | 6.1.2.R2 | 积极开展党员先锋岗创建、心理健康主题教育、“道德讲堂”等活动； | 2020年 11月30日 | 学生处 | 组织部、宣传部
|  |  |  | 6.1.2.R3 | 充分发挥奖助学金的作用，鼓励学生主动学习、奋发向上、全面发展； | 2020年 11月30日 | 大学生资助 管理中心 | 学生处
|  |  |  | 6.1.2.R4 | 开展丰富的校园学术讲座，鼓励开展专业学术性社团活动； | 2020年 11月30日 | 科研处 | 团委
|  |  | ③自觉遵守校纪校规，考风考纪良好。 | 6.1.2.R5 | 加强学生教育和管理，促使学生自觉遵守校纪校规； | 2020年 11月30日 | 学生处 | 各教学单位
|  |  |  | 6.1.2.R6 | 全面开展学生诚信考试考风教育，并形成良好的考风考纪。 | 2020年 11月30日 | 学生处 | 教务处、各教学单位
6 学风建设 与 学生指导 | 6.1 学风建设 | 6.1.3 校园文化活动 | ①积极开展校园文化活动，指导学生社团建设与发展； | 6.1.3.R1 | 开展校园文化艺术节、社团文化艺术节、毕业晚会、迎新晚会、校园才艺大赛等文化活动； | 2020年 11月30日 | 宣传部 | 团委
|  |  |  | 6.1.3.R2 | 积极推进微信公众号、校园网等媒体的栏目规划与建设，充分运用视频、声频、动漫等形式，增强传播的时效性、导向性、生动性； | 2020年 11月30日 | 宣传部 | 学生处、团委、网络与信息化中心
|  |  |  | 6.1.3.R3 | 在校园主要媒体上，加大反映学生学习、生活、活动及思想动态等内容的比重，增强媒体的知识性、互动性和趣味性，提高点击率和传播的影响力，把校园网、微信公众号打造成人人喜爱、人人受益的媒体文化平台，提高校园文化的辐射力。 | 2020年 11月30日 | 宣传部 | 学生处、团委、网络与信息化中心
|  |  |  | 6.1.3.R4 | 制定完善学生社团管理办法，开展思想政治类、学术科技类、创新创业类、文化艺术类、体育类、志愿公益类的各种活动，积极引导学生个性化发展； | 2020年 11月30日 | 团委 | 各教学单位
|  |  | ②搭建了学生课外科技及文体活动平台，措施具体，学生参与面广泛，对提高学生综合素质起到了积极作用，学生评价较好。 | 6.1.3.R5 | 搭建学生课外科技及文体活动平台； | 2020年 11月30日 | 团委 | 各教学单位
|  |  |  | 6.1.3.R6 | 制定鼓励学生参加课外科技及文体活动的措施和激励政策； | 2020年 11月30日 | 团委 | 各教学单位
|  |  |  | 6.1.3.R7 | 开展学生课外科技及文体活动平台对提高学生综合素质的满意度调查。 | 2020年 11月30日 | 宣传部 | 团委
6 学风建设 与 学生指导 | 6.2 学生指导 与 服务 | 6.2.1 组织保障 | ①每个班级配有兼职班主任或指导教师； | 6.2.1.R1 | 完成每个班级配有兼职班主任或指导教师； | 2020年 11月30日 | 人事处 | 学生处
|  |  | ②按师生比不低于1：200的比例设置一线专职辅导员岗位； | 6.2.1.R2 | 完成按师生比不低于1：200的比例设置一线专职辅导员岗位； | 2020年 11月30日 | 人事处 | 学生处
|  |  | ③专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生的比例要保持不低于1：500； | 6.2.1.R3 | 完成专职就业指导教师和专职就业工作人员与应届毕业生的比例要保持不低于1：500； | 2020年 11月30日 | 人事处 | 招生就业处
|  |  | ④按师生比不低于1：5000的比例配备专职从事心理健康教育的教师且不少于2名，并设置了相关机构； | 6.2.1.R4 | 完成按师生比不低于1：5000的比例配备专职从事心理健康教育的教师且不少于2名； | 2020年 11月30日 | 人事处 | 学生处
|  |  |  | 6.2.1.R5 | 设置专职从事心理健康教育的机构； | 2020年 11月30日 | 人事处 | 学生处
6 学风建设 与 学生指导 | 6.2 学生指导 与 服务 | 6.2.1 组织保障 | ⑤有调动教师参与学生指导工作的政策与措施，形成教师与学生交流沟通机制。 | 6.2.1.R6 | 制定辅导员管理办法、班主任管理办法； | 2020年 11月30日 | 学生处 | 各教学单位
|  |  |  | 6.2.1.R7 | 制定调动专任教师参与学生指导工作的相关制度，促进教师了解学生思想动态、学习情况，促进师生之间交流沟通； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 人事处、教师工作处、各教学单位
|  |  |  | 6.2.1.R8 | 学院领导定期召开学生座谈会（院长见面会）等活动； | 2020年 11月30日 | 学生处 | 党委办公室、院长办公室
|  |  |  | 6.2.1.R9 | 定期开展辅导员夜间值班巡查，了解学生思想动态、学习情况，促进师生之间的交流沟通。 | 2020年 11月30日 | 学生处 | 各教学单位
6 学风建设 与 学生指导 | 6.2 学生指导 与 服务 | 6.2.2 学生服务 | ①开展了大学生学习指导、职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导与服务、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等服务，学生比较满意； | 6.2.2.R1 | 建立学业导师制度，积极开展学习指导、职业生涯规划指导、创业教育指导； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 6.2.2.R2 | 积极开展就业指导与服务、心理健康咨询服务、家庭经济困难学生资助服务； | 2020年 11月30日 | 学生处 | 招生就业处、大学生资助管理中心
|  |  |  | 6.2.2.R3 | 定期开展学生满意度调查（针对大学生学习指导、职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导与服务、家庭经济困难学生资助、心理健康咨询等服务）； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 教务处、学生处、招生就业处、大学生资助管理中心、创新创业学院
|  |  | ②有跟踪调查毕业生发展情况的制度。 | 6.2.2.R4 | 定期开展毕业生跟踪调查，征求各用人单位及相关机构的意见或建议。 | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
7 教学质量 | 7.1 德育 | 7.1.1 思想政治教育 | ①创新思想政治教育形式，丰富思想政治教育内容，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人； | 7.1.1.R1 | 制定加强和改进新形势下思想政治工作的实施方案； | 2020年 11月30日 | 党委办公室 | 马克思主义学院
|  |  |  | 7.1.1.R2 | 成立思想政治工作领导小组、思想政治理论课建设工作小组、大学生思想政治教育工作领导小组； | 2020年 11月30日 | 党委办公室 | 马克思主义学院
|  |  |  | 7.1.1.R3 | 积极推动学院、二级学院两级领导班子成员任班级导师； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 党委办公室、院长办公室、学生处
|  |  |  | 7.1.1.R4 | 加强思想政治理论课建设，适时将马克思主义理论学科建为院级重点学科，建设思想政治理论课教学团队； | 2020年 11月30日 | 马克思主义 学院 | 教务处
|  |  |  | 7.1.1.R5 | 积极组织开展学生团建工作； | 2020年 11月30日 | 团委 | 各教学单位
|  |  | ②落实国家标准，健全组织机构，加强队伍建设； | 7.1.1.R6 | 落实国家标准，健全组织机构，加强思想政治教育队伍建设； | 2020年 11月30日 | 党委办公室 | 马克思主义学院
|  |  | ③思想政治教育工作的针对性和实效性较强，学生比较满意，评价较高。 | 7.1.1.R7 | 积极推动思想政治课教学改革，提升思政课教育的生动性与感染力、不断提升思想政治教育的高度与深度； | 2020年 11月30日 | 马克思主义 学院 | 教务处
|  |  |  | 7.1.1.R8 | 开展学生对思想政治教育工作的满意度调查，并根据意见适时改进。 | 2020年 11月30日 | 马克思主义 学院 | 教育评估中心
7 教学质量 | 7.1 德育 | 7.1.2 思想品德 | ①学生展现出良好的思想政治素质，表现出服务国家和服务人民的社会责任感和公民意识； | 7.1.2.R1 | 积极组织开展学生党建工作，加大培养和发展学生党员的工作力度，提高发展质量； | 2020年 11月30日 | 组织部 | 各教学单位
|  |  |  | 7.1.2.R2 | 组织开展学生思想道德典型事迹的表彰奖励； | 2020年 11月30日 | 学生处 | 各教学单位
|  |  | ②具有团结互助、诚实守信、遵纪守法、艰苦奋斗的良好品质； | 7.1.2.R3 | 组织开展大学生诚信教育、法制教育、国防教育活动； | 2020年 11月30日 | 学生处 | 马克思主义学院
|  |  | ③学生能积极参与志愿服务等公益活动。 | 7.1.2.R4 | 积极开展丰富多彩的暑期实践活动，开展对贵州省贫困乡镇的调研活动； | 2020年 11月30日 | 团委 | 各教学单位
|  |  |  | 7.1.2.R5 | 积极开展形式多样的常态化志愿服务活动。 | 2020年 11月30日 | 团委 | 各教学单位
7 教学质量 | 7.2 专业知识 和 能力 | 7.2.1 专业基本理论技能 | ①达到培养目标的要求； | 7.2.1.R1 | 严格按照各专业人才培养方案目标要求持续开展教学工作，完成各专业人才培养目标基本实现； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  | ②学生掌握了专业基本理论、基本知识和基本技能。 | 7.2.1.R2 | 严格执行人才培养方案，切实让学生掌握本专业的基本理论、基本知识和基本技能； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.2.1.R3 | 加强实验教学，保证实验开出率，提高实验指导水平，确保实验教学质量； | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
|  |  |  | 7.2.1.R4 | 积极组织学生参加各项实验技能竞赛。 | 2020年 11月30日 | 实践教学中心 | 各教学单位
7 教学质量 | 7.2 专业知识 和 能力 | 7.2.2 专业能力 | ①具备了从事本专业相关工作的能力。 | 7.2.2.R1 | 严格按照专业人才培养方案中从事本专业相关工作的能力要点及要求开展教学工作； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.2.2.R2 | 积极组织指导学生参加各级各类学术活动，并引导学生从事与本专业相关的科学研究； | 2020年 11月30日 | 科研处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.2.2.R3 | 营造氛围，出台鼓励学生英语考级、计算机考级、学生考研的机制措施； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.2.2.R4 | 建立问卷调查、多方评价等方式，分析各专业人才培养质量是否达到培养目标的要求。 | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
7 教学质量 | 7.3 体育美育 | 7.3.1 体育美育 | ①《国家大学生体质健康标准》合格率达85％，学生身心健康； | 7.3.1.R1 | 完成《国家大学生体质健康标准》合格率达85％； | 2020年 11月30日 | 体育教学部 | 各教学单位
|  |  | ②开设了艺术教育课程，注重培养学生良好的审美情趣和人文素养。 | 7.3.1.R2 | 积极开展形式多样，生动有效的美育教育活动； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.3.1.R3 | 加强对学生的艺术理论教育，将美育教育课程纳入人才培养方案通识教育模块； | 2020年 11月30日 | 教务处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.3.1.R4 | 积极培育大学生艺术团队； | 2020年 11月30日 | 团委 | 各教学单位
|  |  |  | 7.3.1.R5 | 积极开展各类校园文化活动。 | 2020年 11月30日 | 宣传部 | 团委、各教学单位
7 教学质量 | 7.4 校内外评价 | 7.4.1 师生评价 | ①学生对教学工作及教学效果比较满意，评价较好； | 7.4.1.R1 | 进一步完善学生对教学工作及教学效果的评价机制； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
|  |  |  | 7.4.1.R2 | 定期开展学生对教学工作及教学效果的评价及信息反馈，通过调控整改提高学生满意度； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
|  |  | ②教师对学校教学工作和学生学习状况比较满意。 | 7.4.1.R3 | 建立教师对学校教学工作和学生学习状况的评价机制； | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
|  |  |  | 7.4.1.R4 | 定期开展教师对教学工作及学生学习状况的评价及信息反馈，通过调控整改提高教师满意度。 | 2020年 11月30日 | 教育评估中心 | 各教学单位
7 教学质量 | 7.4 校内外评价 | 7.4.2 社会评价 | ①学校声誉较好，学生报到率较高； | 7.4.2.R1 | 加强媒体、社会各界对学院办学成效、特色亮点的宣传、报道。 | 2020年 11月30日 | 宣传部 | 各职能部门、各教学单位
|  |  |  | 7.4.2.R2 | 定期开展校友联谊会，提升学院办学声誉； | 2020年 11月30日 | 院长办公室 | 各职能部门、各教学单位
|  |  | ②毕业生对学校教育教学工作认可度较高，评价较好； | 7.4.2.R3 | 开展一年一度的毕业生跟踪调查（包括对学院教育教学工作满意度、学院就业工作的满意度、毕业生就业岗位与所学专业的相关度） | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
|  |  | ③用人单位对毕业生满意度较高。 | 7.4.2.R4 | 开展一年一度的用人单位跟踪调查（包括对毕业生的满意度、毕业生就业岗位与所学专业的相关度）。 | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
7 教学质量 | 7.5 就业 | 7.5.1 就业率 | ①应届毕业生的初次就业率达到本地区高校平均水平。 | 7.5.1.R1 | 进一步完善就业工作体系建设，加快建设校园人才招聘中心； | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.5.1.R2 | 加强就业实习基地的筛选、建设和管理； | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 教务处、各教学单位
|  |  |  | 7.5.1.R3 | 成立毕业生就业工作委员会，形成领导主抓、部门统筹、二级学院为主、全员参与的就业工作联动机制； | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.5.1.R4 | 加强就业形势和政策教育，引导学生往基层就业和理性就业； | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.5.1.R5 | 加强创新创业与就业的对接、指导和服务，合理提高在校学生创业比例； | 2020年 11月30日 | 创新创业学院 | 学生处、各教学单位
|  |  |  | 7.5.1.R6 | 完成毕业生初次就业率达到贵州省高校平均水平。 | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
7 教学质量 | 7.5 就业 | 7.5.2 就业质量 | ①就业面向符合学校培养目标要求； | 7.5.2.R1 | 按照各专业人才培养方案培养目标要求开展就业工作，努力提升就业岗位与所学专业的相关度； | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
|  |  | ②毕业生就业岗位与所学专业相关性较高，就业岗位适应性较强，有良好的发展机会； | 7.5.2.R2 | 加强“订单式”“定制式”“嵌入式”培养力度，实现招生就业的联动； | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 学生处、各教学单位
|  |  |  | 7.5.2.R3 | 开展毕业生跟踪调查（包括对学院教育教学工作满意度、学院就业工作的满意度、毕业生就业岗位与所学专业的相关度）； | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.5.2.R4 | 积极拓展和培育省内外就业市场，提升就业的专业对口率、就业层次和就业 质量； | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
|  |  | ③毕业生对就业工作的满意度较高。 | 7.5.2.R5 | 建立和完善“就业-培养”反馈机制，完善学生职业发展服务体系； | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.5.2.R6 | 开展用人单位跟踪调查（包括对毕业生的满意度、毕业生就业岗位与所学专业的相关度）； | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位
|  |  |  | 7.5.2.R7 | 建立用人单位信息库，定期开展就业工作座谈会，对就业情况进行数据分析和论证。 | 2020年 11月30日 | 招生就业处 | 各教学单位